纳米Work 企业版

GTM Strategy · 2026

360纳米Work企业版

6个月GTM营销方案

从品类定义到标杆落地

不卖工具，卖用得起的AI落地服务

6个月周期 · 3大北极星指标 · 6场活动 · 6渠道矩阵

中小企业 50-500人

# 核心战略判断

◆ 战略锚点 钉钉、飞书、企微的AI能力，本质是在既有办公生态上叠加智能体。护城河不是AI，是组织已经在里面办公——通讯录、审批流、文件、历史沉淀都在。正面进攻等于要求客户先离开一个每天都在用的系统，这是营销解决不了的问题。 品类重新定义：不在"AI办公智能体"赛道和BAT竞争，在"企业AI落地服务"赛道，对手是收费几十万的咨询公司和SI集成商。从"卖工具"切换到"卖用得起的AI落地服务"。 叙事框架：超级个体→超级组织。不卖功能，卖进化。

# 一、市场判断与品类重新定义

### 竞品三家模式 — 我们不打

钉钉→千问办公、飞书→Aily、企业微信→WorkBuddy，三家BAT都是"办公生态+嵌入AI智能体"模式。用户被各自生态锁定。无生态绑定反而是我们的优势——企业不用担心用一个AI就要换一套办公系统。

其他竞品：WPS灵犀(金山) | TRAE Work(字节) | Microsoft 365 Copilot | ChatGPT | 腾讯元宝 | 豆包 | Kimi | Notion AI

### 360纳米Work企业版 — 护城河

#### 安全 = 信任底座

不是功能卖点，而是准入门槛。"大模型出错是说错话，智能体出错是干错事" — 360纳米Work企业版原生安全、出厂内置。360累计捕获60个境外APT组织，3800+安全专家团队，覆盖2万家政企客户。

63.6%的AI供应商未在法律文件中披露第三方数据转发（DataGrail 2026报告）。72%企业AI Agent渗透率但安全没跟上。国安部已披露三类AI泄密典型案件。安全不是"后贴的补丁"，是20年攻防积累的原生能力。

#### 交付 = 服务承诺

竞品交付"你用AI做出来的"，不一定能用。360纳米Work交付"AI替你做出来的"。端到端任务交付而非辅助生成。纳米1314任务引擎：用户输入目标→AI拆解任务→调度多专家→云端7×24执行→交付成品。

#### 交付场景分级（关键设计）

| 级别 | 定义 | 代表场景 | 交付承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| A级 | 可全自动交付 | 招投标监控、多语种内容生成、合规台账 | 7×24无人值守 |
| B级 | AI交付+人工审核 | 合同审查、营销方案生成、客户分析 | AI完成80%，人工判断 |
| C级 | AI辅助+人主导 | 战略规划、创意决策 | 不做交付承诺 |

不能笼统说"什么都能交付"。A级场景定义输入→AI执行→输出格式→质量标准→交付周期，营销只宣传A级案例。

#### FDE = 核心产能

不是售后支持，是核心商业模式。依托360庞大白帽子群体→FDE转型+城市合伙人=网格式AI落地服务网络。FDE三级认证：训练工匠→AI业务专家→AI咨询架构师。

💡 精妙点子：AI数字员工入职 企业不是在"买软件"，是在"招AI数字员工"。1亿Token=试用期工资360付；FDE=入职培训师；500+专家=AI员工简历库；城市合伙人=人才中介。企业对"招人"是刚需，对"买软件"有抵触。

# 二、目标客户与优先级

### 把安全客户变成AI客户

已付费、已信任、已有采购关系与对接人的客户——这是360最大的存量资产。动作：按三条件筛出首批300家满足：

- 员工50-500人（中小型企业）

- 近12个月有续费

- 属三个Beachhead行业

由安全侧客户经理带FDE二次拜访，不做产品推销，做免费「AI场景诊断」。从"你在卖AI工具"变成"你在帮我查AI安全漏洞"——心智完全不同。

### 三个Beachhead行业推荐

| 行业 | 选择理由 | 首个标杆案例 | A级行动场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程咨询 | 有招投标监控刚需，ROI直接可量化 | 广东企业筛出11亿线索 | 每日8:00前交付匹配准确率>90%的项目清单 |
| 跨境电商 | 多语种多时区场景不可替代性强 | 中英双语双端宣传套图 | 一天内产出多语种宣传物料 |
| 餐饮连锁 | 1人管多门店故事性极强 | 阿布拉江1家扩到6家 | 品牌营销+法务咨询+门店数据分析 |

案例降维策略：每个行业选"最不像会用AI的客户"做标杆——连早餐店老板都能用，你为什么不能。

# 三、指标体系

### 北极星：持续运营客户数

定义：完成交付后连续60天有真实业务调用，且至少一个场景进入日常流程。六个月目标30家。

为什么不看营收：行业数据85%企业完成POC但只有15%持续运营。标杆客户和案例产出是持续运营的前置条件——有了30家标杆，营收是自然结果。

#### 辅助指标

| 指标 | 6个月目标 | 对应JD职责 |
| --- | --- | --- |
| 可传播案例产出数 | 10个（覆盖3行业） | 打造标杆案例…为核心内容支撑 |
| 全链路转化率 | 到岗后定基线 | 拆解全链路转化漏斗，定位流失卡点 |
| FDE认证活跃数 | 100人 | 赋能销售、渠道与用户落地使用 |

# 四、六个月执行路线

### 第一阶段 · 1-30天 · 立信

- 品类叙事定稿并全员对齐——销售、渠道、客服口径统一。核心一句话："不卖工具，卖用得起的AI落地服务"

- 存量客户激活——安全侧客户经理发起500家企业筛选，主题是免费诊断而非产品介绍。发起"AI安全体检"，免费检测客户当前AI使用风险

- 诊断工具包上线——20题标准问卷+报告模板+ROI测算器，渠道与FDE拿了就能用

- 10家共创客户签署协议——给予优先功能、联合署名、创始价格，换取可公开的数据与故事使用权

- 360内部改造故事首发——周鸿祎抖音发布"AI替我干了5个人的活"，讲述CEO超级助理真实经历

### 第二阶段 · 31-90天 · 验证

- 交付包标准化——每行业沉淀"场景定义/配置模板/验收标准/常见问题/交付话术"

- 3场老板行业闭门沙龙——客户现身说法20分钟→真实数据现场演示15分钟→FDE分桌诊断30分钟→当场预约

- 案例生产线——每个标杆产出"短视频+图文+案例卡片+PPT页"四件套。禁止销售各自制作，统一标准化

- 社媒矩阵启动——周鸿祎抖音"纳米Work实战周记"每周1条；小红书"用户故事"号每周2-3条；视频号深度演示

### 第三阶段 · 91-180天 · 放大

- 渠道合伙人放大——交付包即准入教材，授权与认证等级绑定，未认证不得独立交付，防止交付质量崩塌反噬品牌

- 城市服务站滚动深化——不追求同日开业的公关声量，按FDE产能开城；每城须有1名认证FDE与1个本地标杆

- 内容矩阵规模化——同步做AEO/GEO，使AI搜索可检索到我方行业方法论

- 老客扩展——对持续运营客户启动第二场景销售

- "100个行业的AI第一天"内容工厂启动——100个不同行业小企业主第一次用AI的完整记录

# 五、内容与渠道

### 内容策略：从客户痛点场景出发，不从产品功能出发

ToB不做大曝光，做信任飞轮。信任来自深度案例和行业口碑，不来自广告投放。先建痛点场景案例库，再让AI基于知识库生产内容。

### 渠道矩阵：每个平台打不同的牌

#### 小红书："普通人用AI搞钱"的故事

不做官方号发产品介绍，做"用户故事"号。选题："1人公司老板的一天：用AI管理6家门店""我用AI替代了3个外包""40岁餐饮老板学AI第1天到第30天"。找5-10个KOC免费试用，真实体验发笔记。

#### 抖音：周鸿祎IP+场景化短视频

固定栏目"纳米Work实战周记"每周1条。场景演示："用AI 5分钟筛出行业情报"。用户故事60-90秒，前5秒抛冲击观点。周鸿祎1500万粉丝，单条最高点赞53.1万。

#### 视频号：B端决策者信息渠道

360内部改造故事(30天改造360)、闭门沙龙精华剪辑、5-10分钟深度演示。视频结尾放企业微信二维码引导预约。B端决策者不怕长视频，怕的是内容不够硬。

#### 公众号+知乎：深度案例+AEO占位

公众号三层：信任层8篇(安全白皮书)+案例层10篇(深度案例)+选型层6篇(行业选型指南)。知乎找10-20个高赞问题专业回答。目标搜索"企业AI落地"时排前3。

#### 行业垂直社区：精准触达

工程咨询→工程造价论坛、招投标社群。跨境电商→雨果网、跨境眼。餐饮→餐饮老板内参、红餐网。不发产品介绍，发"行业AI解决方案"。

💡 精妙点子：用纳米Work营销纳米Work 营销团队自己先用产品搭建营销智能体——自动生成社媒内容、分析用户反馈、生成案例报告。让营销过程本身成为产品能力的活案例。内容从客户痛点场景出发，先建场景案例库，再让AI基于知识库生产内容。

# 六、内部协同机制

360有4亿安全卫士+4亿浏览器+1200万纳米AI搜索+2万家政企客户。但跨部门协同不是"建议导流"就能实现的——没有利益分配就没有协同，这是大公司铁律。

◆ 协同四步法 利益绑——导流部门按Token消耗收入30%分成；安全销售交叉销售按15%计入安全团队业绩 看板通——共享飞书/钉钉看板，所有部门看到实时数据（新增触达、注册、试用、深度验证、付费） 周会盯——每周30分钟站会过5个数字。虚拟团队5人：产品+安全+搜索+品牌+渠道 绩效挂——作战室成员季度绩效中20%与纳米Work整体指标挂钩。不改组织架构，只加考核维度

参考：华为IPD的PDT跨部门团队，成员考核与产品商业结果强绑定；字节飞书×豆包团队整合，产品和销售端统一指挥。

# 七、风险与应对

| 风险 | 应对策略 |
| --- | --- |
| 公测用户转化率低 参考Tome：2500万用户年收入仅300万 | 画像分层，从10万公测用户中筛选匹配企业版目标客群的几千家，集中FDE资源服务高价值种子 |
| FDE模式规模化天花板 | 设计轻量级自服务路径：预置A级场景智能体模板，技术强企业自主上手，FDE集中高价值客户 |
| 竞品跟进安全/交付能力 | 把FDE网络做成不可复制的组织能力——代码能复制，人力组织能力不能 |
| 10家共创客户交付效果不达预期 | 只宣传A级场景真实案例，B级标注"AI初稿+人工审核"，C级不做承诺。不overpromise |

#### 护城河时效

| 卖点 | 护城河深度 | 竞品追赶周期 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全基因 | 深 | 2-3年 | 20年攻防积累，非代码可复制 |
| 端到端交付 | 中 | 1-2年 | 任务引擎可被模仿，场景积累难复制 |
| FDE服务网络 | 最深 | 3-5年 | 人力组织能力，非技术可替代 |

# 八、三个精妙点子

#### 1. AI数字员工入职

从"买软件"变"招AI员工"。Token=试用期工资360付；FDE=入职培训师；500专家=AI员工简历库；城市合伙人=人才中介。企业对"招人"是刚需，对"买软件"有抵触。

#### 2. 360 AI安全体检

向2万家政企客户发"AI安全体检报告"，免费检测AI使用风险。从"你在卖AI工具"变成"你在帮我查安全漏洞"——心智完全不同。这不是推销，是安全服务延伸。

#### 3. 100个行业的AI第一天

100个不同行业的小企业主第一次用AI的完整记录。100条短视频+100篇图文=半年内容弹药库。"早餐店老板都能用，你是不是也该试试？"

# 九、五个共识钩子

1. "ToB不做大曝光，做信任飞轮" — 信任来自深度案例和行业口碑，不来自广告投放

2. "内容不从产品功能出发，从客户痛点场景出发" — 先建痛点场景案例库，再让AI基于知识库生产内容

3. "利益绑、看板通、周会盯、绩效挂" — 四步法解决跨部门协同

4. "小红书运营由懂ToB营销+懂AI+懂小红书的复合型人才主导" — 不是新媒体运营岗

5. "用纳米Work营销纳米Work" — 营销团队自己先用产品，让营销过程成为产品能力的活案例

# 结语

卖工具模式下，市场部的产出是线索；卖落地服务模式下，产出是可复制的交付资产与客户共识。

纳米Work的营销不是把AI能力包装成功能列表卖出去，而是把360的安全基因、交付能力、FDE服务网络打包成"用得起的AI落地服务"——让企业老板从"不敢用AI"到"有人在帮我落地AI"。

纳米Work 企业版

为企业AI化而生 · 从超级个体到超级组织

ToB不做大曝光，做信任飞轮