纳米Work 企业版

MARKETING STRATEGY · 2026

六个月GTM营销方案

不在办公入口与BAT争夺存量，以「企业AI落地服务」重新定义品类
用安全资产做信任杠杆，用FDE网络做交付壁垒

2026年8月

# 00  核心战略判断

### 一、判断

纳米Work企业版不应该在「AI办公智能体」赛道正面竞争。钉钉、飞书、企微的护城河不是AI能力，是组织已经在里面办公——通讯录、审批流、文件、历史沉淀都在那儿。要求客户先离开一个每天都在用的系统，这件事营销解决不了。

### 二、打法

把赛道重新定义为「企业AI落地服务」，对手换成收费几十万的咨询公司与SI集成商。在这条赛道上，360的三项资产——安全信任、端到端交付、FDE服务网络——是竞品短期内难以补齐的。

### 三、六个月目标

- 30家持续运营客户（完成交付后连续60天有真实业务调用，且至少一个场景进入日常流程）

- 9个可复制交付包（3行业 × 3场景）

- 10个可传播案例

### 四、核心风险

交付跟不上。FDE产能是这套打法的关键瓶颈——营销跑在产能前面等于签了没人交付，口碑反噬比签不到单代价更大。整个方案的设计逻辑是：先拿标杆验证交付，再标准化复制，最后才放大。

# 01  市场判断与品类定义

### 1.1  三家竞品的模式——我们不打

钉钉→千问办公、飞书→Aily、企业微信→WorkBuddy，三家BAT都是"办公生态+嵌入AI智能体"模式。它们的护城河不是AI，是组织已经在里面办公。正面进攻等于要求客户换一套每天都在用的系统。

其他竞品：WPS灵犀、TRAE Work、Microsoft 365 Copilot、ChatGPT、腾讯元宝、豆包、Kimi、Notion AI。这些产品要么绑定自有生态，要么是通用AI助手，在企业落地服务层面缺乏深度。

### 1.2  品类重新定义

从「卖工具」切换到「卖用得起的AI落地服务」。在工具赛道上客户会逐条比功能，在落地服务赛道上客户比的是「谁能把这件事做成」。叙事框架：超级个体→超级组织。

### 1.3  三项护城河，以及各自的真实边界

#### 安全 = 信任底座

不是功能卖点，而是准入门槛。360累计捕获60个境外APT组织，3800+安全专家团队，覆盖2万家政企客户。市场上63.6%的AI供应商未在法律文件中披露第三方数据转发，企业用AI最大的顾虑就是数据安全。360的安全能力不是后贴的，是20年攻防积累的原生能力。

边界：安全是门槛不是卖点——客户因为信任你才愿意试，但最终留不留得住看交付效果。

#### 交付 = 服务承诺

竞品交付"你用AI做出来的"，纳米Work交付"AI替你做出来的"。纳米1314任务引擎：用户输入目标→AI拆解任务→调度多专家→云端7×24执行→交付成品。

#### 交付场景分级

| 级别 | 定义 | 代表场景 | 交付承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| A级 | 可全自动交付 | 招投标监控、多语种内容生成、合规台账 | 7×24无人值守 |
| B级 | AI交付+人工审核 | 合同审查、营销方案生成、客户分析 | AI完成80%，人工判断 |
| C级 | AI辅助+人主导 | 战略规划、创意决策 | 提供信息支持，不做交付承诺 |

边界：A级场景才做"端到端交付"的承诺，B级标注"AI初稿+人工审核"，C级不承诺。不overpromise是信任的底线。

#### FDE = 核心产能

依托360白帽子群体→FDE转型+城市合伙人=网格式AI落地服务网络。FDE三级认证：训练工匠→AI业务专家→AI咨询架构师。白帽子转型需要分三阶段：学AI产品操作（2周）→跟单学业务理解（4周）→独立交付学项目管理（8周）。

边界：FDE是人力密集型交付，规模化天花板明显。方案设计轻量级自服务路径做分流。

# 02  目标客户与优先级

### 2.1  把安全客户变成AI客户

首先从存量安全客户库转化——已付费、已信任、已有采购关系与对接人。按三条件筛出首批300家：

- 员工50-500人（中小企业）

- 近12个月有续费记录

- 属于三个Beachhead行业

由安全侧客户经理带FDE二次拜访，不做产品推销，做免费「AI场景诊断」。从"你在卖AI工具"变成"你在帮我看AI怎么用安全"——心智完全不同。

### 2.2  三个Beachhead行业建议

| 行业 | 选择理由 | 首个标杆案例 | A级交付场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程咨询 | 有招投标监控刚需，ROI可量化 | 广东企业筛出11亿线索 | 每日8:00前交付匹配准确率>90%的项目清单 |
| 跨境电商 | 多语种多时区场景不可替代 | 中英双语双端宣传套图 | 一天内产出多语种宣传物料 |
| 餐饮连锁 | 1人管多门店故事性强 | 阿布拉江1家扩到6家 | 品牌营销+门店数据分析+法务咨询 |

案例降维策略：每个行业选"最不像会用AI的客户"做标杆——连早餐店老板都能用起来，说明这件事不需要技术门槛。

# 03  指标体系

### 3.1  北极星指标

持续运营客户数。定义：完成交付后连续60天有真实业务调用，且至少一个场景进入日常流程。目标30家。

为什么不看营收：行业数据显示85%企业能完成POC但只有15%能持续运营。前6个月的核心是进入那15%，有了持续运营的客户，营收是自然结果。

### 3.2  辅助指标

| 指标 | 6个月目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 可复制交付包 | 9个（3行业×3场景） | 每包含场景定义/配置模板/验收标准/交付话术 |
| 可传播案例 | 10个 | 覆盖3行业，每个案例产出短视频+图文+数据页三件套 |
| FDE认证活跃数 | 100人 | 保障交付产能的关键供给指标 |
| 全链路转化率 | 到岗后定基线 | 从触达到深度试用的各环节转化 |

# 04  六个月执行路线

共三个阶段，每阶段只认一个关键结果，并预设退出条件。

### 4.1  第一阶段 · 1-30天 · 立信

关键结果：10家共创客户签署协议。退出条件：如果前30天签不到5家，说明品类叙事或客户筛选标准需要调整，不进入下一阶段。

- 品类叙事定稿并全员对齐——销售、渠道、客服口径统一。核心一句话："不卖工具，卖用得起的AI落地服务"

- 存量客户激活——安全侧客户经理按三条件筛出500家可触达池，主题是免费AI场景诊断而非产品介绍

- 诊断工具包上线——20题标准问卷+报告模板+ROI测算器，渠道与FDE拿了就能用

- 10家共创客户签署协议——给予优先功能、联合署名、创始价格，换取可公开的数据与故事使用权

- 360内部改造故事首发——周鸿祎抖音发布"用AI改造360的30天"，讲述CEO超级助理的真实经历

### 4.2  第二阶段 · 31-90天 · 验证

关键结果：3场闭门沙龙+9个交付包标准化。退出条件：如果交付包无法标准化（每个客户都要从头定制），说明产品成熟度不够，暂停放大。

- 交付包标准化——每行业沉淀「场景定义/配置模板/验收标准/常见问题/交付话术」

- 3场老板级行业闭门沙龙——客户现身说法20分钟+真实数据现场演示15分钟+FDE分桌诊断30分钟+当场预约

- 案例生产线——每个标杆产出短视频+图文+数据页三件套，统一标准化，禁止销售各自制作

- 社媒矩阵启动——周鸿祎抖音"纳米Work实战周记"每周1条；小红书"用户故事"号每周2-3条；视频号深度演示

### 4.3  第三阶段 · 91-180天 · 放大

关键结果：渠道合伙人签约5城+老客第二场景启动。退出条件：如果未认证FDE开始独立交付且出现质量事故，暂停该城市运营。

- 渠道合伙人放大——授权与认证等级绑定，未认证不得独立交付，防止交付质量崩塌反噬品牌

- 城市服务站滚动深化——不追求同日开业的公关声量，按FDE产能开城；每城须有1名认证FDE与1个本地标杆

- 内容矩阵规模化——同步做AEO/GEO，让AI搜索引擎能检索到我方行业方法论

- 老客扩展——对持续运营客户启动第二场景销售，这是六个月后收入曲线的起点

# 05  内容与渠道

### 5.1  内容策略

ToB不做大曝光，做信任飞轮。信任来自深度案例和行业口碑。内容不从产品功能出发，从客户痛点场景出发——先建痛点场景案例库，再让AI基于知识库生产内容。

每个标杆案例的标准化产出（三件套）：3分钟短视频（抖音/视频号）+ 深度图文（公众号/知乎）+ 数据页（销售/渠道使用）。统一用Before/After结构：用AI前花多少人多少时间，用后变成多少。

### 5.2  渠道矩阵

| 平台 | 定位 | 核心内容方向 | 节奏 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抖音 | 周鸿祎IP+场景化演示 | "纳米Work实战周记"固定栏目+用户故事60秒 | 每周1条 |
| 小红书 | 普通人用AI搞钱的故事 | "1人公司老板的一天""我用AI替代了3个外包" | 每周2-3条 |
| 视频号 | B端决策者渠道 | 360内部改造故事+沙龙精华+5-10分钟深度演示 | 每周1条 |
| 公众号 | 深度案例+行业解决方案 | 三层：信任层8篇+案例层10篇+选型层6篇 | 每周1篇 |
| 知乎 | AEO搜索占位 | 找10-20个"企业AI"高赞问题，专业身份回答 | 每周2篇 |
| 行业垂直社区 | 精准触达 | 工程造价论坛/雨果网/餐饮老板内参发行业解决方案 | 每月2篇 |

用纳米Work营销纳米Work 营销团队自己先用产品搭建营销智能体——自动生成社媒内容、分析用户反馈、生成案例报告。让营销过程本身成为产品能力的证明。

# 06  风险与竞争响应

| 风险 | 应对策略 |
| --- | --- |
| FDE产能跟不上 营销跑在交付前面 | 整个方案按"先验证再放大"设计。第一阶段只签10家共创，不追求量。轻量级自服务路径做分流 |
| 交付效果不达预期 客户觉得"AI不靠谱" | 只宣传A级场景真实案例，B级标注"AI初稿+人工审核"。不overpromise是底线 |
| 公测用户转化率低 10万用户多为薅羊毛 | 画像分层，从10万中筛出匹配企业版客群的几千家，集中FDE资源服务高价值种子 |
| 竞品跟进安全/交付能力 | 把FDE网络做成组织能力——代码能复制，人力组织能力不能。安全基因20年积累也是壁垒 |

#### 护城河时效

| 卖点 | 护城河深度 | 竞品追赶周期 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全基因 | 深 | 2-3年 | 20年攻防积累，非代码可复制 |
| 端到端交付 | 中 | 1-2年 | 任务引擎可被模仿，场景积累需要时间 |
| FDE服务网络 | 最深 | 3-5年 | 人力组织能力，非技术可替代 |

# 07  组织与资源

### 7.1  市场部角色的变化

卖工具模式下，市场部的产出是线索；卖落地服务模式下，产出是可复制的交付资产与客户共识。这意味着市场部的考核从MQL数量转向交付包与案例的产出，且必须与FDE团队共背北极星指标。

### 7.2  跨部门协同——四步法

360有4亿安全卫士月活、4亿浏览器月活、1200万纳米AI搜索月活、2万家政企客户。但跨部门协同不是"建议导流"就能实现的——没有利益分配就没有协同。

利益绑、看板通、周会盯、绩效挂 利益绑——导流部门按Token消耗收入30%分成；安全销售交叉销售按15%计入安全团队业绩 看板通——共享飞书/钉钉看板，所有部门看到纳米Work实时数据 周会盯——每周30分钟站会过5个数字。虚拟团队5人：产品+安全+搜索+品牌+渠道 绩效挂——作战室成员季度绩效中20%与纳米Work整体指标挂钩。不改组织架构，只加考核维度

参考：华为IPD的PDT跨部门团队，成员考核与产品商业结果强绑定；字节飞书×豆包团队整合，产品和销售端统一指挥。

### 7.3  人力配置建议

小红书运营不是交给新媒体运营做，而是由懂ToB营销+懂AI实操+懂小红书内容的复合型人才主导。ToB产品的社媒内容不是追热点，是建信任——需要既理解企业客户痛点、又懂AI产品能力、还懂内容运营的人来做。

# 结语

卖工具模式下，市场部的产出是线索；卖落地服务模式下，产出是可复制的交付资产与客户共识。

纳米Work的营销不是把AI能力包装成功能列表卖出去，而是把360的安全基因、交付能力、FDE服务网络打包成"用得起的AI落地服务"——让企业老板从"不敢用AI"到"有人在帮我落地AI"。

纳米Work 企业版

为企业AI化而生 · 从超级个体到超级组织